## Sheet1
Campus Tour Guide
Tasks | Start Date | Duration(Days) | End Date
Brain Storming | 2012-01-26 | 4 | 2012-01-30
Make Website | 2012-01-28 | 7 | 2012-02-04
Create System Scope | 2012-01-30 | 3 | 2012-02-02
Plan Course of Action | 2012-01-30 | 6 | 2012-02-05
Create and Post Journal | 2012-02-02 | 1 | 2012-02-03
Post Resume | 2012-02-02 | 1 | 2012-02-03
Work on Gantt Chart & Timeline | 2012-02-05 | 4 | 2012-02-09
Coding | 2012-02-15 | 45 | 2012-03-31
Receive Android Tablet | 2012-02-25 | 3 | 2012-02-28
Debugging | 2012-03-31 | 18 | 2012-04-18
Start Presentation | 2012-04-09 | 14 | 2012-04-23
Develop Manual | 2012-04-13 | 10 | 2012-04-23
Prep for Final Presentation | 2012-04-16 | 7 | 2012-04-23
Prep for Project Defense | 2012-04-23 | 7 | 2012-04-30
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration(Days)]