## Sheet1
Get Project | 4 days? | 2012-01-30 08:00 | 2012-02-02 17:00
Research and Analysis | 32 days? | 2012-02-02 08:00 | 2012-03-16 17:00
E-R Diagram | 15 days? | 2012-02-06 08:00 | 2012-02-24 17:00
Hello World | 15 days? | 2012-02-13 08:00 | 2012-03-02 17:00
Database Building | 26 days? | 2012-03-02 07:00 | 2012-04-06 17:00
Interface Building | 26 days? | 2012-03-02 08:00 | 2012-04-06 17:00
Integrate Database and Interface | 11 days? | 2012-04-06 07:00 | 2012-04-20 17:00
Presentation Setup | 1 day? | 2012-04-20 07:00 | 2012-04-20 17:00
Presentation | 1 day? | 2012-04-23 07:00 | 2012-04-23 17:00
Prepare for Defense | 4 days? | 2012-04-24 07:00 | 2012-04-27 17:00
Finialize Website and hand in all documentation | 1 day? | 2012-04-30 07:00 | 2012-04-30 17:00